## ЗАДАЧИ
Schedule
МОИ ЗАДАЧИ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ | ПРОЦЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ | ПРИМЕЧАНИЯ
Check the relevance of the topic | 2020-11-01 | 2020-11-08 | 50% | 0 | Azamat, Nurseit, Daniyar
Creating simple model to detect cat/dog on the picture | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 25% | 0 | Azamat, Nurseit, Daniyar
Implement the model to website using Django, to understand how everything works | 2020-11-15 | 2020-12-01 | 0% | 0 | Azamat, Nurseit, Daniyar
Collect Big Data of Food pictures | 2020-12-02 | 2020-12-29 | 0% | 0 | Azamat, Nurseit, Daniyar
Create model based on CNN artchitecture | 2021-01-07 | 2021-03-01 | 0% | 0 | Azamat, Nurseit, Daniyar
Development Mobile app to use our model on phone | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 0% | 0 | Azamat, Nurseit, Daniyar
Graduate work | 2021-03-17 | 2021-05-01 | 0% | 0 | Nurseit, Daniyar, Azamat
|  |  | Azamat Jubandyqov, Daniyar Kyzyrov, Nurseit Abdiraimov | 1